ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МБОУ Джемикентская НШ»**

**В 2021 - 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | | Плановый срок реализации мероприятия | | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | | | Сведения о ходе реализации мероприятия | | | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | | фактический срок реализации | |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации | | | | | | | | | | | |
| Несоответствие информации НА ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов | | 1. Разместить на официальном сайте учреждения и ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И ПРИВЕСТИ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ.  3. Провести просветительскую работу с родительской общественностью о функционировании раздела на сайте учреждения «Часто задаваемые вопросы»;  - обеспечить процесс сбора информации и предложений от родителей воспитанников по интересующим вопросам, направленным на улучшение качества работы образовательной организации. | | Январь  2022 г.  Февраль  2022 г. | | Гамзаева Э.М. ПО ИВТ | 1.Размещена информация на официальном сайте учреждения об образовательных программах:  Программа развития учреждения (анализ реализации 1, 2 этапа программы);  Размещены ссылки на блоги педагогов (страница родителям)  2. создана колонка о контрактной службе школы.  Создана страница на сайте школы «Часто задаваемые вопросы» (на странице родителям) | | | | Январь  Февраль  2022 г |
| II. Комфортность условий предоставления образовательных услуг | | | | | | | | | | | |
| Недостатков не выявлено | \_\_\_ | | \_\_\_ | | \_\_\_ | | |  |  | | |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | | | | | | |
| Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности для инвалидов | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности инвалидам:  - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов,  - адаптировать группы лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами,  - обеспечить специальными креслами колясками, специально оборудованными санитарно -гигиеническими помещениями. | | Декабрь  2022 г.  при наличии финанси- рования | | Завхоз Сурхаев Р.Р. | | |  |  | | |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1.Создать условия доступности в организации позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:  - дублировать для инвалидов информацию по слуху и зрению (звуковую и зрительную)  - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,  - при наличии инвалидов по слуху и зрению предоставить услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  - обеспечить предоставление услуг (помощника) оказывающего воспитанникам необходимую помощь и сопровождение в помещениях организации  Рассмотреть возможность технического оснащения для предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | | Декабрь  2022 г.  при наличии финанси-рования | | Сурхаев Р.Р. завхоз | | |  |  | | |

Директор А.Р.Ахмедова

М.п.